|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до Програми забезпечення  пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території  Срібнянської селищної ради на 2022-2024 роки |

**Напрями діяльності та заходи**

**регіональної цільової Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Срібнянської селищної ради на 2022-2024 роки**

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інформаційне забезпечення, підприємств, установ, організацій і населення громади з питань пожежної безпеки | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в Срібнянській селищній раді, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | щороку,  2022-2024 роки | Срібнянська селищна рада, Прилуцьке РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Розробка ефективних заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них |
| 2. | Розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та об’єктах різних форм власності, розташованих на території громади | Розробка та прийняття планів, програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів | 2022-2024 роки | Срібнянська селищна рада | - | - | Підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів, зниження кількості пожеж та загибелі людей на них |
| 3. | Підвищення рівня пожежної безпеки в громаді, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм власності | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди | Щороку,  2022-2024 роки | Срібнянська селищна рада, Прилуцьке РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області лісокористувачі, керівники сільгосппідприємств та фермерських господарств | - | - | Зниження кількості пожеж в лісових масивах, торфовищах, сільгоспугіддях і можливість їх швидкої ліквідації |
| 4. | Навчання населення вимогам правил пожежної безпеки | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них, робота пожеж з сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах (люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні родині, особи, що зловживають алкоголем) | 2022-2024 роки | Срібнянська селищна рада, Прилуцьке РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них.  Щорічне охоплення профілактичною роботою не менше 40% непрацюючого населення. Зниження кількості пожеж в оселях, де мешкають сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах. Щорічне охоплення профілактичною роботою не менше 40% таких сімей (осіб) |
| 5. | Формування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки, формування культури поводження з вогнем. | Організація роботи щодо здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів, коротких текстів - нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемні проблемних питань у сфері пожежної безпеки ,у друкованих засобах масової інформації,інтернет виданнях | 2022-2024 роки | Срібнянська селищна рада, Прилуцьке РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
| 6. | Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 300,0 | Забезпечення захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів. Обладнання 6 будівель пристроями захисту. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 200,0 | Обладнання будівель пристроями захисту. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 300,0 | Обладнання 4 будівель пристроями захисту. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 300,0 | Обладнання 4 будівель пристроями захисту. |
| Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 2022-2024 роки | Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 30,0 | Забезпечення захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів. Перевірка пристроїв захисту на 6 будівлях та спорудах. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 20,0 | Перевірка пристроїв захисту на 2 будівлях та спорудах. |
| Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | 40,0 | Перевірка пристроїв захисту на 5 будівлях та спорудах. |
| Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 150,0 | Забезпечення надійного протипожежного захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від несправних електричних мереж. Проведення замірів на 27 об’єктах. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 25,0 | Проведення замірів на 1 об’єкті. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 100,0 | Проведення замірів на 15 об’єктах. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 15,0 | Проведення замірів на 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 600,0 | Забезпечення протипожежного захисту будівель та споруд. Обладнання системами протипожежного захисту 2 об’єктів. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 350,0 | Обладнання системами протипожежного захисту 1 об’єкту. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 300,0 | Обладнання системами протипожежного захисту 1 об’єкту. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 150,0 | Обладнання системами протипожежного захисту 1 об’єкту. |
| Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 100,0 | Виявлення пожеж на початковій стадії, збереження життя та здоров’я людей, зменшення збитків від пожеж. Забезпечення виведення на пульти та спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту протягом усього періоду дії Програми. На 3 об’єкта. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 60,0 | На 1 об’єкті. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 60,0 | На 1 об’єкті. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 40,0 | На 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 25,0 | Забезпечення працездатного стану систем протипожежного захисту та підтримання їх у стані постійної готовності до виконання завдань протягом усього періоду дії Програми. На 4 об’єктах. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 20,0 | На 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 20,0 | Забезпечення будівель, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності, для можливості ліквідації пожеж на початковій стадії. Забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності 10 об’єктів. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 15,0 | Забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності 1 об’єкті. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 30,0 | Забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності 10 об’єкти. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 10,0 | Забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 40,0 | Забезпечення працездатності первинних засобів пожежогасіння у весь період дії Програми. На 17 об’єктах. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня»» | 25,0 | На 5 об’єктах. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 25,0 | На 15 об’єктах. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 5,0 | На 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 2022-2024 роки | Відділ освіти, м сім’ї, олоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 500,0 | Забезпечення надійного протипожежного захисту будівель та споруд. Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту на 11 об’єктах. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 200,0 | Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту на 1 об’єкті. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 500,0 | Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту на 5 об’єктах. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 150,0 | Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту на 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 2022-2024 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | бюджет селищної ради | 250,0 | Забезпечення гасіння пожеж на початковій їх стадії. Обладнання системою внутрішнього протипожежного водопроводу на 1 об’єкті. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 250,0 | Забезпечення гасіння пожеж на початковій їх стадії. Обладнання системою внутрішнього протипожежного водопроводу на 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 2022-2024 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | бюджет селищної ради | 300,0 | Забезпечення гасіння пожеж на початковій їх стадії. Приведення в працездатний стан систем внутрішнього протипожежного водопроводу на 2 об’єктах. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 600,0 | Приведення в працездатний стан систем внутрішнього протипожежного водопроводу на 4 об’єктах. |
| Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 2022-2024 роки | Відділ освіти, м сім’ї, олоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 30,0 | Забезпечення гасіння пожеж на початковій їх стадії. Комплектування пожежних кран-комплектів на 3 об’єктах. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 20,0 | Комплектування пожежних кран-комплектів на 2 об’єктах. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 50,0 | Комплектування пожежних кран-комплектів на 5 об’єктах. |
| Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 50,0 | Забезпечення швидкої та безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації. Приведення шляхів евакуації у відповідність на 5 об’єктах. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 30,0 | Приведення шляхів евакуації у відповідність на 3 об’єктах. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 50,0 | Приведення шляхів евакуації у відповідність на 5 об’єктах. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 20,0 | Приведення шляхів евакуації у відповідність на 1 об’єкті. |
| Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 25,0 | Обмеження поширення вогню та продуктів горіння у разі виникнення пожежі. Обладнання протипожежними перешкодами 5 будівель. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 5,0 | Обладнання протипожежними перешкодами 1 будівлі. |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 40,0 | Обладнання протипожежними перешкодами 8 будівель. |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 5,0 | Обладнання протипожежними перешкодами 1 будівлі. |
| Організація роботи щодо обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 90,0 | Збереження життя та здоров’я людей. Швидка ліквідація пожеж в зонах з кухонним обладнанням. Обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння 3 об’єктів. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 30,0 | Обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння 1 об’єктів. |
| Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 100,00 | Забезпечення безпеки життя та здоров’я людей та зменшення кількості пожеж. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» | 50,00 |
| Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради | 100,00 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянської селищної ради | 50,0 |
| 8. | Формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі | Участь у районних та обласних етапах Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнському етапі фестивалю | Щороку,  2022-2024 роки | Відділ освіти, м сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 10,0 | Виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки, можливість неформального спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, пропаганда служби порятунку - 101. |
| Участь у районних та обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях | Щороку,  2022-2024 роки | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради | бюджет селищної ради | 10,0 | Можливість прояву особистих здібностей дітей та молоді, популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності, пропаганда служби порятунку - 101. |
| 9. | Покращання стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувального підрозділу | Забезпечення бойовим одягом, спорядженням та пожежно-технічним обладнанням працівників 14 ДПРП (смт Срібне) | Щороку,  2022-2024 роки | Срібнянська селищна рада | бюджет селищної ради | 50,0 | Підвищення ефективності дій працівників 14 ДПРП смт Срібне на пожежах та під час проведення аварійно-рятувальних робіт |
| Забезпечення паливно – мастильними матеріалами, агрегатами та запчастинами для ремонту та технічного обслуговування пожежно-рятувальної техніки 14 ДПРП (смт Срібне) | Щороку,  2022-2024 роки | Срібнянська селищна рада | бюджет селищної ради | 50,0 | Підвищення ефективності дій працівників 14 ДПРП смт Срібне на пожежах та під час ліквідації їх наслідків |
| **Коштів на виконання заходів Програми** | | | | | **2022 рік** | **6970 тис. грн** | |
| **2023 рік** | **6970 тис. грн** | |
| **2024 рік** | **6970 тис. грн** | |

**Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО**