Додаток

до розпорядження Срібнянського

селищного голови

04 червня 2025 р. №89

ПЛАН ЗАХОДІВ

Срібнянської селищної ради на 2025 - 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного   
простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | | **Відповідальні виконавці** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** |
| **Напрям 1. Фізична безбар'єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | |
| 1. 1.1.Проведення моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації для використання особами з інвалідністю | забезпечення збору інформації щодо стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації та рівня їх доступності | провести інвентаризацію усіх перелічених об’єктів інфраструктури, визначити їх технічний стан та рівень доступності | 01.08.2025  01.08.2026 | 31.08.2025  31.08.2026 | Сектор містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва селищної ради |
| 1.1.2.Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку та забезпечити доступ громадськості до статистичної інформації | провести обстеження та оцінку об’єктів та забезпечити доступ громадськості до статистичної інформації | 01.06.2025  01.10.2026 | 31.08.2025  31.10.2026 | Сектор містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва селищної ради |
| 1.1.3.Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю, оприлюднення відповідної інформації щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на офіційних веб сайтах | провести інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначити їх технічний стан та рівень доступності, оприлюднити відповідну інформацію | 01.05.2025 01.12.2026 | 01.06.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради, відділ організаційної роботи селищної ради |
| 1.1.4.Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність закладів культури | проведення моніторингу доступності закладів культури | провести моніторинг доступності закладів культури та оприлюднити відповідну інформацію | 01.10.2025 26.11.2026 | 28.10.2025  29.11.2026 | Відділ культури та туризму |
| 1.1.5.Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП | надати рекомендації органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | облаштувати приміщення ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.08.2025 01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Сектор містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва селищної ради |
| *Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | |
| 1.2.1.Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади для використання особами з інвалідністю | довести до відома органів виконавчої влади інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | довести вимоги чинного законодавства з питань безбар’єрності та врахувати вимоги до пристосування головних входів адмінбудівель | 01.05.2025 01.04.2026 | 30.07.2025  30.07.2026 | Сектор містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва селищної ради |
| 1.2.2.Збір і поширення достовірної інформації про облаштування туристичних об'єктів | провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів, підготувати звіт та розмістити на офіційних веб сайтах | здійснити моніторинг, підготовити звіт та розміщено його на веб сайтах | 01.10.2025 28.10.2026 | 20.10.2025  30.10.2026 | Відділ культури та туризму |
| 1.2.3.Збір та поширення достовірної інформації про фізичну доступність об’єктів культурної інфраструктури | провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури, підготувати звіт та розмістити на офіційних веб сайтах | здійснити моніторинг, підготовити звіт та розмістити його на веб сайтах | 01.10.2025  01.10.2026 | 28.10.2025  29.11.2026 | Відділ культури та туризму |
| 1.2.4.Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | забезпечити доступ до споруд цивільного захисту | 01.05.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи селищної ради |
| дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | провести роботи з облаштування укриттів | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
|  | облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | забезпечити можливість доступу до укриттів в закладах охорони здоров’я |  |  | Заклади охорони здоров'я громади |
| придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | придбати автономні джерела електроживлення |
| встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | встановити автономні джерела електроживлення | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Заклади охорони здоров'я громади |
| 1.2.5.Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення | провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів та ремонтні роботи щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | провести моніторинг та відповідні ремонтні роботи | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.08.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| *Стратегічна ціль 1.3.: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* | | | | | |
| 1.3.1Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, для працівників державних та комунальних установ, організацій щодо принципів безбар'єрності | провести навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань безбар’єрності та висвітлити інформацію про його проведення на офіційному веб сайті | сформувати професійну компетентність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань безбар’єрності | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради, відділ організаційної роботи селищної ради |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 2.2.: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | |
| 1. 2.1.Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | забезпечити надання інформації про виконання заходів та завдань, визначених планом заходів Срібнянської селищної ради та оприлюднити на офіційному сайті селищної ради інформацію про виконання кожного завершеного заходу | надати інформацію для офіційного оприлюднення | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Структурні підрозділи селищної ради: відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту; відділ організаційної роботи; сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи; сектор містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва;  відділ соціального захисту населення |
| 2.2.2.Провести інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» | розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | оприлюднити/розмістити інформаційні матеріали | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 |  |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | |
| 1. 1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього, сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | провести аналіз та сформувати план | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.05.2025  31.12.2026 | Заклади охорони здоров'я громади |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 4.1.: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | |
| 4.1.1.Надання медичної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | |  | | --- | | забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів за направленням лікаря на стаціонарне обстеження та безкоштовним лікуванням у медичних закладах громади | | охопити медичними оглядами максимальну кількість Захисників і Захисниць України | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Заклади охорони здоров'я громади |
| 4.1.2.Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | збільшити кількість населення, залученого до рухової активності та спорту | 01.01.2025  01.02.2026 | 01.12.2025  01.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| 4.1.3. Запровадження системи раннього втручання | провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | провести моніторинг | 01.12.2025  01.12.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ соціального захисту населення селищної ради; КУ «ЦНСП» Срібнянської селищної ради |
| визначити на щорічній основі потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання | визначити потреби населення в послугах | 01.12.2025  01.12.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ соціального захисту населення селищної ради; КУ «ЦНСП» Срібнянської селищної ради |
| 4.1.4. Забезпечення розвитку доступних соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства; сім’ям з дітьми з інвалідністю та внутрішньо переміщеним сім’ям/особам | Забезпечити розвиток доступних соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства; сім’ям з дітьми з інвалідністю та внутрішньо переміщеним сім’ям/особам; | охопити послугами осіб, які постраждали від домашнього насильства | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Відділ соціального захисту населення селищної ради; КУ «ЦНСП» Срібнянської селищної ради |
| провести моніторинг надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства; сім’ям з дітьми з інвалідністю та внутрішньо переміщеним сім’ям/особам; | провести моніторинг надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства; сім’ям з дітьми з інвалідністю та внутрішньо переміщеним сім’ям/особам; | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ соціального захисту населення селищної ради; КУ «ЦНСП» Срібнянської селищної ради |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | |
| Стратегічна ціль 5.1.: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя | | | | | |
| 5.1.1.Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | провести моніторинг потреби громади | 01.06.2025 | 01.09.2025 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| 5.1.2.Створення умов для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | забезпечити здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою | 01.05.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти | забезпечити доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | забезпечити умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | підвищити професійну компетентність педагогів | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради, відділ соціального захисту населення селищної ради |
|  | організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | організовано просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | підвищено професійну компетентність педагогічних працівників | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| 5.1.3.Створення умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної освіти відповідно до потреб громади | забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напрямку | здійснюється підвезення дітей з особливими освітніми потребами | 01.01.2025  01.09.2025 | 30.06.2025  30.06.2026 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту селищної ради |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 6.1.: стимулювання малого і середнього підприємництва* | | | | | |
| 6.1.1. Проведення інформаційних заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | підвищено рівень інформаційної обізнаності зацікавлених осіб щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2025  31.12.2026 | Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку селищної ради |

**Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Ірина ГЛЮЗО**