                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              рішення виконавчого комітету
              Срібнянської селищної ради
              28 серпня 2025 р. №665 


ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій 
Срібнянської селищної територіальної громади

[bookmark: n14]1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Срібнянської селищної  територіальної громади (далі - середньостроковий план).

[bookmark: n15]2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
[bookmark: n16]галузь (сектор) для публічного інвестування - сфера діяльності Срібнянської селищної  територіальної громади, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій;
наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) - цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають місцевим  пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевого самоврядування та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати;
[bookmark: n17][bookmark: n18]середньостроковий план - документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей місцевої політики Срібнянської селищної територіальної громади в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі.

[bookmark: n19][bookmark: n20]3. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.

[bookmark: n21]4. Середньостроковий план розробляється відділом економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради на підставі пропозицій структурних підрозділів, виконавчого органу Срібнянської селищної ради, підприємств, установи, організацій, закладів, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного фінансовим управлінням Срібнянської селищної ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

[bookmark: n22]5. Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради для підготовки проекту середньострокового плану:
[bookmark: n23]використовує  перелік галузей (секторів) для публічного інвестування по Срібнянській селищній територіальній громаді згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;
формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування місцевої політики та із урахуванням рекомендацій, отриманих від структурних підрозділів,  виконавчого органу Срібнянської селищної ради, підприємств, установ, організацій, закладів, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування. 

6. Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради не пізніше 10 травня року, що передує плановому, надсилає до  структурних підрозділів, виконавчого органу Срібнянської селищної ради, підприємств, установ, організацій, закладів, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструкцію про формування таких пропозицій (далі – інструкція), яка повинна містити, зокрема, підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів територіальної громади, цільових показників напрямів публічного інвестування, а також із урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників), підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості та терміни подання таких пропозицій.

[bookmark: n27]7. Пропозиція до середньострокового плану готується структурним підрозділом,  виконавчим органом Срібнянської селищної ради, підприємством, установою, організацією, закладом, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі Стратегії розвитку Срібнянської територіальної громади, відповідних галузевих (секторальних) програм, і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування.
[bookmark: n28][bookmark: n29]Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо: 
галузі (сектору) для публічного інвестування;
[bookmark: n30][bookmark: n31]напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Срібнянської територіальної громади, галузевих (секторальних) програм;
[bookmark: n32]цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, що передбачається досягнути. Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Срібнянської територіальної громади, відповідними галузевими (секторальними) програмами;
[bookmark: n33]орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

[bookmark: n34]8. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану структурний підрозділ,  виконавчий орган Срібнянської селищної ради, підприємство, установа, організація, заклад, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, проводять консультації та отримують в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від розпорядників нижчого рівня одержувачів коштів, а також комунальних закладів, установ, підприємств, закладів, що належать до сфери їх управління.

[bookmark: n35][bookmark: n39]9. Структурний підрозділ, виконавчий орган Срібнянської селищної ради, підприємство, установа, організація, заклад, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за формою згідно з додатком 2 і подають їх до відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради в електронній формі із використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) із накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

[bookmark: n40][bookmark: n41]10. Пропозиції до середньострокового плану подаються структурним підрозділом,  виконавчим органом Срібнянської селищної ради, підприємством, установою, організацією, закладом, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, у місячний строк з дня надсилання відділом економіки, інвестицій та агропромислового розвитку селищної ради інструкції про подання пропозицій. 

[bookmark: n42]11. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих структурним підрозділом,  виконавчим органом Срібнянської селищної ради, підприємством, установою, організацією, закладом, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування,  узагальнення отриманої інформації та формування проекту середньострокового плану здійснюється відділом економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради.
12. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструкції відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради протягом семи робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції в Єдиній інформаційній системі повертає її для доопрацювання структурному підрозділу, виконавчому органу Срібнянської селищної ради, підприємству, установі, організації, закладу, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, шляхом надсилання програмними засобами Єдиної інформаційної системи повідомлення в електронній формі із відповідними обґрунтуваннями. 
Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, що не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

[bookmark: n43]13. Структурний підрозділ,  виконавчий орган Срібнянської селищної ради, підприємство, установа, організація, заклад, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради повідомлення в електронній формі, надісланого програмними засобами Єдиної інформаційної системи, забезпечують доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради відповідно до пункту 9 цього Порядку.

[bookmark: n44]У разі необхідності відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради проводить консультації із структурним підрозділом,  виконавчим органом Срібнянської селищної ради, підприємством, установою, організацією, закладом, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

[bookmark: n45]14. Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 7-10 цього Порядку та інструкції, а також узагальнення інформації.

[bookmark: n46]15. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 7 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради готує проект середньострокового плану.

[bookmark: n47]16. Після доведення фінансовим управлінням Срібнянської селищної ради відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проекту середньострокового плану. Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради проводить консультації (наради) за участю представників фінансового управління Срібнянської селищної ради (у частині узгодження із Стратегією розвитку Срібнянської територіальної громади, зокрема на рівні пріоритетів і цілей), структурного підрозділу,  виконавчого органу Срібнянської селищної ради, підприємства, установи, організації, закладу, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної такої галузі (сектору).

[bookmark: n48]17. Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради подає на схвалення Місцевої інвестиційної ради сформований проект середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

[bookmark: n49]18. Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради подає фінансовому управлінню Срібнянської селищної ради проект середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, не пізніше 28  липня року, що передує плановому.
[bookmark: n50][bookmark: n51]Фінансове управління Срібнянської селищної ради подає проект середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, на розгляд виконавчому комітету Срібнянської селищної ради одночасно із прогнозом місцевого бюджету на середньостроковий період.

19. Середньостроковий план визначає:
[bookmark: n52]наскрізні стратегічні цілі;
[bookmark: n53]пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
[bookmark: n54]основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування в розрізі сфер місцевої політики і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;
[bookmark: n55]підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

[bookmark: n56]20. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.
[bookmark: n57]21. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:
[bookmark: n58]отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;
[bookmark: n59]забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;
[bookmark: n60]забезпечення відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради адміністративними даними та аналітичною інформацією про виконання середньострокового плану.

[bookmark: n61]22. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу структурним підрозділом, виконавчим органом Срібнянської селищної ради, підприємством, установою, організацією, закладом, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів) і подання відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради моніторингового звіту за формою згідно з додатком 3.

[bookmark: n62]23. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих структурним підрозділом,  виконавчим органом Срібнянської селищної ради, підприємством, установою, організацією, закладом, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

[bookmark: n63]24. Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Срібнянської селищної ради подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Місцевої  інвестиційної ради.
[bookmark: n64]У разі необхідності  Місцева інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету Срібнянської селищної ради пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

[bookmark: n65]25. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводитися із використанням Єдиної інформаційної системи.

[bookmark: n66]26. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.


Селищний голова							Олена ПАНЧЕНКО

								       Додаток 1
								        до Порядку розроблення та
								        моніторингу реалізації
								        середньострокового плану
								        пріоритетних публічних
								        інвестицій Срібнянської
								        селищної територіальної громади
  
Перелік відповідальних за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування по Срібнянській селищній територіальній громаді 

	Галузь (сектор) для публічного інвестування
	Найменування структурного підрозділу,  виконавчого органу Срібнянської селищної ради, підприємства, установи, організації, закладу засновником якого є Срібнянська селищна рада відповідального за галузі (сектори) для публічного інвестування

	Громадська безпека
	Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи селищної ради

	Правова діяльність та судочинство
	Юридичний відділ селищної ради

	Аграрна
	Відділ земельних відносин селищної ради
Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку селищної ради

	Довкілля
	Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва селищної ради

	Економічна діяльність
	Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку селищної ради

	Енергетика
	Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва селищної ради

	Спорт та фізичне виховання
	Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту селищної ради

	Житло
	Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва селищної ради 
Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку селищної ради

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва селищної ради 
Комунальне підприємство «Комунгосп»

	Транспорт
	Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва селищної ради 

	Соціальна сфера
	Відділ соціального захисту населення селищної ради
Служба у справах дітей селищної ради
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» селищної ради
Відділ з питань ветеранської політики селищної ради


	Публічні фінанси
	Фінансове управління селищної ради

	Публічні послуги і пов’язана з ним цифровізація
	Центр надання адміністративних послуг селищної ради 
Відділ по роботі із зверненнями громадян та комп’ютерного забезпечення селищної ради

	Культура та інформація
	Відділ культури та туризму селищної ради

	Охорона здоров'я
	Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» селищної ради
Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянська центральна лікарня» селищної ради

	Освіта і наука
	Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту селищної ради
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															              Додаток 2
															                до Порядку розроблення та
															                 моніторингу реалізації
															                 середньострокового плану
															                 пріоритетних публічних
															                 інвестицій Срібнянської
															                 селищної територіальної громади
ПРОПОЗИЦІЯ 
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Срібнянської селищної територіальної громади
___________________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу,  виконавчого органу Срібнянської селищної ради, підприємства, установи, організації, закладу, засновником яких є Срібнянська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування )

Галузь (сектор) для публічного інвестування _________________________________________________________________
Підсектор*______________________________________________________________________________________________

	Напрям публічного інвестування
	Обґрунтування напряму
	Пріоритетність напряму
	Фактичні витрати на реалізацію напряму,
(за наявності)
грн

	План на поточний рік (2025)

грн

	Орієнтовні потреби щодо здійснення
публічних інвестицій,
прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Напрям 1 (назва)
	
	
	
	
	
	
	

	Напрям 2 (назва)
	
	
	
	
	
	
	

	Стратегічний документ
	Посилання на документ
	Операційний рівень, пов'язане завдання

	
	
	Номер завдання
	Назва 
завдання

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Цільові показники
(уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму)

	Назва цільового показника
	Базове значення
	Одиниця вимірювання
	Джерело показника
	Цільове значення
2026 рік
	Цільове значення
2027 рік
	Цільове значення
2028 рік

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму

	Критерій відповідності
	Варіанти відповіді до критеріїв
(так/ні)
	Рівні застосування: ПІП
	Рівні застосування: 
Програма

	
	
	
	

	
	
	
	

	Секторально-специфічні та контрольні питання

	Секторальне питання
	Рівні застосування: ПІП
	Рівні застосування: Програма
	Контрольне питання 1
	Варіанти відповідей до контрольного питання 1
	Контрольне питання 2
	Варіанти відповідей до контрольного питання 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб


	




_____________________________					___________________ 		____________________________________
       (найменування посади керівника)                                                 (підпис) 			                         (власне ім’я, прізвище)
  						


[bookmark: h.gjdgxs]Примітка.* Під час формування Пропозиції до середньострокового плану  пріоритетних публічних інвестицій Срібнянської селищної територіальної громади таблиця заповнюються відповідно до кількості підсекторів у кожній галузі (секторі) для публічного інвестування. У разі наявності двох і більше підсекторів необхідно заповнити таблицю для кожного підсектора окремо.










															     Додаток 3
															      до Порядку розроблення та
															      моніторингу реалізації
															      середньострокового плану
															      пріоритетних публічних
															      інвестицій Срібнянської
															      селищної територіальної громади


МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
_____________________________________________________________________
(найменування відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування) 
Період звітування з ___________ до ____________
Галузь (сектор) для публічного інвестування _____________________________________ 
Найменування програмного документа _________________________________________________ 
Пріоритетний напрям публічного інвестування ___________________________________
Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування ____________________________


	Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень)
	Статус за напрямом

	Планове значення станом на ____ півріччя
	Фактичне значення станом на _____ півріччя
	Причина відхилення
	

	
	
	
	



	Найменування цільового показника 1

	Базове значення
	Джерело показника
	
	Значення на період 2
	Значення на період 3
	Значення на період 4
	Значення на період n

	
	
	Планове значення
	
	
	
	

	
	
	Фактичне значення
	
	
	
	

	Найменування цільового показника 2

	Базове значення
	Джерело показника
	
	Значення на період 2
	Значення на період 3
	Значення на період 4
	Значення на період n

	
	
	Планове значення
	
	
	
	

	
	
	Фактичне значення
	
	
	
	

	Найменування цільового показника 3

	Базове значення
	Джерело показника
	
	Значення на період 2
	Значення на період 3
	Значення на період 4
	Значення на період n

	
	
	Планове значення
	
	
	
	

	
	
	Фактичне значення
	
	
	
	





	Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму)
	

	Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму)
	




Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування ___________________________________________
2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій _______________________________________________

 __________________________________				_____________________ 		_________________________
       (найменування посади керівника)                                             	    (підпис) 			                  (власне ім’я, прізвище)
  						


[bookmark: _GoBack]



